## Tasks
Task Type | Task ID | Task Name | Status | Task Content | Assignee | Priority | Latest Comment | Comment Count | Assigned Comment Count | Due Date | Start Date | Date Created | Date Updated | Date Closed | Date Done | Created By | Space | Folder | List | Subtask ID's | Subtask URL's | tags | Lists | Sprints | Linked Tasks | Linked Docs | Time Logged | Time Logged Rolled Up | Time Estimate | Time Estimate Rolled Up | Points Estimate | Points Estimate Rolled Up
Task | 86aerkdhk | KR 1-01 Relação de NFs por número | KR 1 - CONTABILIDADE | https://t9013111383.p.clickup-attachments.com/t9013111383/d5f86c16-eabf-4f0f-981d-f4dac818abbe/d5f86c16-eabf-4f0f-981d-f4dac818abbe.webm?filename=screen-recording-2026-02-03-11%3A11.webm&open=true |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2026-01-23 10:50 | 2026-02-24 18:20 |  | 2026-02-04 10:20 | Ana Zechmann | Processos financeiros | hidden | Processos Financeiros |  |  |  | Processos Financeiros | [8 empty] | 0
Task | 86aerkj8x | KR 1-02 Envio da movimentação física | KR 1 - CONTABILIDADE | Após o fechamento do mês, todas as Contas a Pagar diárias (lista de contas + NFs) são enviadas em um envelope fechado para a Rua Mário, 45 - Guarulho SP, Contabil Ribeiro. |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2026-01-23 10:55 | 2026-02-24 18:20 |  | 2026-02-04 10:25 | Ana Zechmann | Processos financeiros | hidden | Processos Financeiros |  |  |  | Processos Financeiros | [8 empty] | 0
Task | 86aerkjp4 | KR 1-03 Direitos autorais | KR 1 - CONTABILIDADE | https://t9013111383.p.clickup-attachments.com/t9013111383/9ad4b727-3cb6-4257-a1d7-55fc2eadc9af/9ad4b727-3cb6-4257-a1d7-55fc2eadc9af.webm?filename=screen-recording-2026-02-09-12%3A46.webm&open=true |  |  | Envio de e-mails: DA Arival: dois e-mails DA demais autores: um único e-mail para o autor | 1 | 0 |  |  | 2026-01-23 10:56 | 2026-02-24 18:23 |  | 2026-02-12 13:10 | Ana Zechmann | Processos financeiros | hidden | Processos Financeiros | 86af478q4 86af54qpk 86afb6qr8 | https://app.clickup.com/t/86af478q4 https://app.clickup.com/t/86af54qpk https://app.clickup.com/t/86afb6qr8 |  | Processos Financeiros | [8 empty] | 0
Task | 86aerkk0n | KR 1-04 Despesas postais sobre mercadoria | KR 1 - CONTABILIDADE | https://t9013111383.p.clickup-attachments.com/t9013111383/a6081b56-c6e7-4ac1-81dd-948d55978213/a6081b56-c6e7-4ac1-81dd-948d55978213.webm?filename=screen-recording-2026-02-06-12%3A22.webm&open=true |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2026-01-23 10:56 | 2026-02-24 18:21 |  | 2026-02-06 15:51 | Ana Zechmann | Processos financeiros | hidden | Processos Financeiros |  |  |  | Processos Financeiros | [8 empty] | 0
Task | 86aerkkm9 | KR 1-05 Comissões por vendas | KR 1 - CONTABILIDADE | https://t9013111383.p.clickup-attachments.com/t9013111383/7432c89d-c7c9-4e51-96fa-c938c6c0ff4e/7432c89d-c7c9-4e51-96fa-c938c6c0ff4e.webm?filename=screen-recording-2026-02-06-12%3A02.webm&open=true |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2026-01-23 10:57 | 2026-02-24 18:21 |  | 2026-02-06 17:29 | Ana Zechmann | Processos financeiros | hidden | Processos Financeiros |  |  |  | Processos Financeiros | [8 empty] | 0
Task | 86aerkmdw | KR 1-06 Cartões de crédito | KR 1 - CONTABILIDADE | https://t9013111383.p.clickup-attachments.com/t9013111383/5e168f4d-b2ec-4e47-9e7b-bc9b1bc33a0c/5e168f4d-b2ec-4e47-9e7b-bc9b1bc33a0c.webm?filename=screen-recording-2026-02-04-17%3A25.webm&open=true |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2026-01-23 10:58 | 2026-02-24 18:21 |  | 2026-02-05 09:25 | Ana Zechmann | Processos financeiros | hidden | Processos Financeiros | 86af1rybq 86af1t407 86af1t5w8 86af2vexq 86af2x1nm | https://app.clickup.com/t/86af1rybq https://app.clickup.com/t/86af1t407 https://app.clickup.com/t/86af1t5w8 https://app.clickup.com/t/86af2vexq https://app.clickup.com/t/86af2x1nm |  | Processos Financeiros | [8 empty] | 0
Task | 86aerknhq | KR 1-07 Custo de mercadorias vendidas | KR 1 - CONTABILIDADE | https://t9013111383.p.clickup-attachments.com/t9013111383/30f993a9-55e8-4495-8743-bead9883b057/30f993a9-55e8-4495-8743-bead9883b057.webm?filename=screen-recording-2026-02-09-15%3A17.webm&open=true |  |  | Tem que puxar no literárius | 1 | 0 |  |  | 2026-01-23 10:59 | 2026-02-24 18:22 |  | 2026-02-10 11:02 | Ana Zechmann | Processos financeiros | hidden | Processos Financeiros |  |  |  | Processos Financeiros | [8 empty] | 0
Task | 86aerknu6 | KR 1-08 Fornecedores a pagar | KR 1 - CONTABILIDADE | https://t9013111383.p.clickup-attachments.com/t9013111383/499483e9-9d90-4eeb-bdff-1ca0e1a00a14/499483e9-9d90-4eeb-bdff-1ca0e1a00a14.webm?filename=screen-recording-2026-02-11-09%3A25.webm&open=true |  |  | Processo novo conversado com a contabilidade | 1 | 0 |  |  | 2026-01-23 10:59 | 2026-02-24 18:22 |  | 2026-02-11 17:28 | Ana Zechmann | Processos financeiros | hidden | Processos Financeiros |  |  |  | Processos Financeiros | [8 empty] | 0
Task | 86aerkpbt | KR 1-09 Controle de estoques | KR 1 - CONTABILIDADE | https://t9013111383.p.clickup-attachments.com/t9013111383/9752edc3-29d6-4482-9c43-98634d192e8b/9752edc3-29d6-4482-9c43-98634d192e8b.webm?filename=screen-recording-2026-02-11-11%3A35.webm&open=true |  |  | Precisa fazer cálculo, o Igor já passou os dados. | 1 | 0 |  |  | 2026-01-23 11:00 | 2026-02-24 18:22 |  | 2026-02-11 17:37 | Ana Zechmann | Processos financeiros | hidden | Processos Financeiros |  |  |  | Processos Financeiros | [8 empty] | 0
Task | 86aerkqcv | KR 1-10 Faturamento mensal setorizado e saldos | KR 1 - CONTABILIDADE | https://t9013111383.p.clickup-attachments.com/t9013111383/3ffafb43-fa31-4b08-9f45-67e2a5353211/3ffafb43-fa31-4b08-9f45-67e2a5353211.webm?filename=screen-recording-2026-02-03-11%3A53.webm&open=true |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2026-01-23 11:01 | 2026-02-24 18:21 |  | 2026-02-04 11:36 | Ana Zechmann | Processos financeiros | hidden | Processos Financeiros |  |  |  | Processos Financeiros | [8 empty] | 0
Task | 86aerkqtg | KR 1-11 Extrato Pagar-me | KR 1 - CONTABILIDADE | https://t9013111383.p.clickup-attachments.com/t9013111383/0ff98eea-9d65-44ea-bd72-715bc2df6c57/0ff98eea-9d65-44ea-bd72-715bc2df6c57.webm?filename=screen-recording-2026-02-03-10%3A25.webm&open=true |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2026-01-23 11:01 | 2026-02-24 18:21 |  | 2026-02-04 12:06 | Ana Zechmann | Processos financeiros | hidden | Processos Financeiros | 86af28wte | https://app.clickup.com/t/86af28wte |  | Processos Financeiros | [8 empty] | 0
Task | 86aerkr7j | KR 1-12 Extrato Amazon | KR 1 - CONTABILIDADE | https://t9013111383.p.clickup-attachments.com/t9013111383/e979155d-1a95-45fa-8595-08754cdc5e02/e979155d-1a95-45fa-8595-08754cdc5e02.webm?filename=screen-recording-2026-02-03-11%3A07.webm&open=true |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2026-01-23 11:01 | 2026-02-24 18:21 |  | 2026-02-03 11:07 | Ana Zechmann | Processos financeiros | hidden | Processos Financeiros |  |  |  | Processos Financeiros | [8 empty] | 0
Task | 86aerkrw4 | KR 1-13 Levantamento por competência | KR 1 - CONTABILIDADE |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2026-01-23 11:02 | 2026-02-24 18:23 |  | 2026-02-12 13:16 | Ana Zechmann | Processos financeiros | hidden | Processos Financeiros | 86af59m4k 86af5agx9 86afb3hue 86afcyy5b | https://app.clickup.com/t/86af59m4k https://app.clickup.com/t/86af5agx9 https://app.clickup.com/t/86afb3hue https://app.clickup.com/t/86afcyy5b |  | Processos Financeiros | [8 empty] | 0
Task | 86aerkt8x | KR 1-14 Extrato Santander | KR 1 - CONTABILIDADE | https://t9013111383.p.clickup-attachments.com/t9013111383/61d33816-8cb0-4897-b1c3-f72f477f7247/61d33816-8cb0-4897-b1c3-f72f477f7247.webm?filename=screen-recording-2026-02-03-10%3A18.webm&open=true |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2026-01-23 11:02 | 2026-02-24 18:21 |  | 2026-02-04 11:30 | Ana Zechmann | Processos financeiros | hidden | Processos Financeiros |  |  |  | Processos Financeiros | [8 empty] | 0
Task | 86aerktpd | KR 1-15 Extrato Stone | KR 1 - CONTABILIDADE | https://t9013111383.p.clickup-attachments.com/t9013111383/4088231f-0288-4a4e-8f50-98fd4aa14341/4088231f-0288-4a4e-8f50-98fd4aa14341.webm?filename=screen-recording-2026-02-03-10%3A21.webm&open=true |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2026-01-23 11:03 | 2026-02-24 18:21 |  | 2026-02-04 11:53 | Ana Zechmann | Processos financeiros | hidden | Processos Financeiros |  |  |  | Processos Financeiros | [8 empty] | 0
Task | 86aerku5c | KR 1-16 Extrato Mercado Pago | KR 1 - CONTABILIDADE | https://t9013111383.p.clickup-attachments.com/t9013111383/3603d8f3-2577-4b65-83ec-97f0d511728d/3603d8f3-2577-4b65-83ec-97f0d511728d.webm?filename=screen-recording-2026-02-03-10%3A29.webm&open=true |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2026-01-23 11:03 | 2026-02-24 18:22 |  | 2026-02-04 11:55 | Ana Zechmann | Processos financeiros | hidden | Processos Financeiros |  |  |  | Processos Financeiros | [8 empty] | 0
Task | 86aerkur4 | KR 1-17 Extrato de aplicação financeira Santander | KR 1 - CONTABILIDADE | Extrato de aplicação Financeira é finalizado solicitando o extrato via e-mail ao gerente: atualmente é rafael.prado@santander.com.br |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2026-01-23 11:03 | 2026-02-24 18:21 |  | 2026-02-04 12:04 | Ana Zechmann | Processos financeiros | hidden | Processos Financeiros |  |  |  | Processos Financeiros | [8 empty] | 0
Task | 86aerkvjd | KR 1-18 Fluxo de caixa com a identificação das contas | KR 1 - CONTABILIDADE |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2026-01-23 11:04 | 2026-02-24 18:22 |  | 2026-02-11 17:41 | Ana Zechmann | Processos financeiros | hidden | Processos Financeiros | 86aex45ec 86aex45gv 86af5m29c | https://app.clickup.com/t/86aex45ec https://app.clickup.com/t/86aex45gv https://app.clickup.com/t/86af5m29c |  | Processos Financeiros | [8 empty] | 0
Task | 86aerkx72 | KR 2-01 Listar acertos que faltam ser feitos | KR 2 - CONSIGNAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 2026-01-23 11:05 | 2026-02-24 18:20 |  | 2026-01-28 17:44 | Ana Zechmann | Processos financeiros | hidden | Processos Financeiros | 86aeuua98 86aeuuaqm | https://app.clickup.com/t/86aeuua98 https://app.clickup.com/t/86aeuuaqm |  | Processos Financeiros | [8 empty] | 0
Task | 86aerkxqw | KR 2-03 Descrever processo de consignação | KR 2 - CONSIGNAÇÃO |  |  |  | 83% concluído | 2 | 0 |  |  | 2026-01-23 11:06 | 2026-02-24 18:24 |  | 2026-02-13 10:56 | Ana Zechmann | Processos financeiros | hidden | Processos Financeiros | 86aex32uw 86aex33dc | https://app.clickup.com/t/86aex32uw https://app.clickup.com/t/86aex33dc |  | Processos Financeiros | [8 empty] | 0
Task | 86aerkyr0 | KR 2-02 Dar prosseguimento e finalizar os acertos faltantes | KR 2 - CONSIGNAÇÃO |  |  |  | 06/02 | 4 | 0 |  |  | 2026-01-23 11:07 | 2026-02-24 18:25 |  | 2026-02-13 16:36 | Ana Zechmann | Processos financeiros | hidden | Processos Financeiros | 86aex2n4m 86aex2na3 86af544px | https://app.clickup.com/t/86aex2n4m https://app.clickup.com/t/86aex2na3 https://app.clickup.com/t/86af544px |  | Processos Financeiros | [8 empty] | 0
Task | 86aerm0cg | KR 3-01 Listar todos os processos | KR 3 - DIA A DIA |  |  |  | image.png | 1 | 0 |  |  | 2026-01-23 11:08 | 2026-02-24 18:20 |  | 2026-01-30 18:58 | Ana Zechmann | Processos financeiros | hidden | Processos Financeiros |  |  |  | Processos Financeiros | [8 empty] | 0
Task | 86aerm119 | KR 3-02 Desenhar os processos | KR 3 - DIA A DIA | Todos os tutorias estão no One drive > Pasta processos financeiros >KRs > KR 3 - Dia a Dia. |  |  | 100% concluído | 2 | 0 |  |  | 2026-01-23 11:09 | 2026-02-24 18:23 |  | 2026-02-12 16:26 | Ana Zechmann | Processos financeiros | hidden | Processos Financeiros | 86aez8vnn 86aez8vqr 86aez8vu2 86aez8vx1 86aez8w40 86aez8w98 86aez8we8 86aez8wz5 86aez8x44 86afbeaea | https://app.clickup.com/t/86aez8vnn https://app.clickup.com/t/86aez8vqr https://app.clickup.com/t/86aez8vu2 https://app.clickup.com/t/86aez8vx1 https://app.clickup.com/t/86aez8w40 https://app.clickup.com/t/86aez8w98 https://app.clickup.com/t/86aez8we8 https://app.clickup.com/t/86aez8wz5 https://app.clickup.com/t/86aez8x44 https://app.clickup.com/t/86afbeaea |  | Processos Financeiros | [8 empty] | 0
Task | 86aerm1xu | KR 4-01 Analisar cada um dos processos descritos | KR 4 - MELHORIA CONTABILI. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2026-01-23 11:10 | 2026-02-24 18:24 |  | 2026-02-13 16:33 | Ana Zechmann | Processos financeiros | hidden | Processos Financeiros |  |  |  | Processos Financeiros | [8 empty] | 0
Task | 86aerm2an | KR 4-02 Criar um novo doc para cada um dos processos que tiveram melhorias | KR 4 - MELHORIA CONTABILI. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2026-01-23 11:10 | 2026-02-24 18:24 |  | 2026-02-13 16:33 | Ana Zechmann | Processos financeiros | hidden | Processos Financeiros |  |  |  | Processos Financeiros | [8 empty] | 0
Task | 86aerm34d | KR 5-01 Analisar o processo descrito | KR 5 - MELHORIA CONSIGNA. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2026-01-23 11:11 | 2026-02-24 18:24 |  | 2026-02-13 16:34 | Ana Zechmann | Processos financeiros | hidden | Processos Financeiros |  |  |  | Processos Financeiros | [8 empty] | 0
Task | 86aerm3p7 | KR 5-02 Criar um novo doc para o processo que teve melhora | KR 5 - MELHORIA CONSIGNA. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2026-01-23 11:12 | 2026-02-24 18:24 |  | 2026-02-13 16:34 | Ana Zechmann | Processos financeiros | hidden | Processos Financeiros |  |  |  | Processos Financeiros | [8 empty] | 0
Task | 86aerm50p | KR 6-01 Analisar cada um dos processos descritos | KR 6 - MELHORIA DIA A DIA |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2026-01-23 11:13 | 2026-02-24 18:25 |  | 2026-02-13 16:34 | Ana Zechmann | Processos financeiros | hidden | Processos Financeiros |  |  |  | Processos Financeiros | [8 empty] | 0
Task | 86aerm58n | KR 6-02 Criar um novo doc para cada um dos processos que tiveram melhorias | KR 6 - MELHORIA DIA A DIA |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2026-01-23 11:13 | 2026-02-24 18:25 |  | 2026-02-13 16:35 | Ana Zechmann | Processos financeiros | hidden | Processos Financeiros |  |  |  | Processos Financeiros | [8 empty] | 0
Task | 86aerm69v | KR 7-01 Colocar o total dos anos já fechados | KR 7 - DADOS NO VIDRO |  |  |  | Já foram solicitados a contabilidade | 1 | 0 |  |  | 2026-01-23 11:14 | 2026-02-24 18:24 |  | 2026-02-12 18:00 | Ana Zechmann | Processos financeiros | hidden | Processos Financeiros |  |  |  | Processos Financeiros | [8 empty] | 0
Task | 86aerm6yt | KR 7-02 Colocar 2026 certinho mês a mês | KR 7 - DADOS NO VIDRO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2026-01-23 11:14 | 2026-02-24 18:23 |  | 2026-02-12 18:00 | Ana Zechmann | Processos financeiros | hidden | Processos Financeiros |  |  |  | Processos Financeiros | [8 empty] | 0
Task | 86af8jjy7 | KR 1-19 NFs recebidas e emitidas | KR 1 - CONTABILIDADE | https://t9013111383.p.clickup-attachments.com/t9013111383/d395c4e3-c183-452b-82e7-981cfa28f4c9/d395c4e3-c183-452b-82e7-981cfa28f4c9.webm?filename=screen-recording-2026-02-11-11%3A49.webm&open=true https://t9013111383.p.clickup-attachments.com/t9013111383/992ce6f9-1109-42a0-9c46-a05637a41f9f/992ce6f9-1109-42a0-9c46-a05637a41f9f.webm?filename=screen-recording-2026-02-11-11%3A53.webm&open=true |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2026-02-10 10:27 | 2026-02-24 18:23 |  | 2026-02-11 17:42 | Ana Zechmann | Processos financeiros | hidden | Processos Financeiros |  |  |  | Processos Financeiros | [8 empty] | 0