## Resumo
Reconciliação de Catálogo — Move Gourmet
Preparado por: Trívia Digital ¦ Data: 08/07/2026 ¦ Para: Natália
O que já foi feito (não precisa de ação):
Fizemos a reconciliação do catálogo entre Omie, o integrador e o Shopify. 9 produtos finais que estavam vendendo FORA do controle do Omie (com estoque manual/fantasma) foram integrados hoje: • 6 kits criados no Omie (KMOVE-*), cada um configurado como X unidades da peça avulsa. • 9 produtos mapeados no integrador — o estoque agora é o REAL do Omio, atualizado sozinho. • SKUs gravados no Shopify e itens feitos sob demanda marcados como "continuar vendendo". • 2 já aparecem com estoque real (Bem Casado Red = 10, Mini Brownie Coração = 2).
O que falta (as pendências na aba ao lado):
São itens que dependem de dados/decisões que só vocês têm: correção de NCM, custo dos produtos, contagem real de estoque, criação de alguns produtos que ainda não existem no Omie, e a confirmação de alguns "casamentos" de produto. Cada linha tem a coluna "Resposta / valor" (em amarelo) para você preencher e devolver.
Legenda de prioridade:
🔴 Alta = impacta venda/fiscal agora • 🟡 Média = organizar catálogo • Células amarelas = preencher

## Pendências
Nº | Prior. | Sistema | Categoria | Produto | Código / SKU | Situação atual | O que a Natália precisa fazer | Resposta / valor
1 | 🔴 | Omie | Fiscal / NCM | Morango Coberto c/ Choc Branco (peça avulsa) | PRD00879 | NCM está 8409.99.79 (peça de motor) — errado. É a raiz do problema; o kit herdou desse. | Corrigir o NCM para confeito de chocolate (sugestão: 1806.90.00).
2 | 🔴 | Omie | Fiscal / NCM | Kit Morango Coberto Branco | KMOVE-MORANGOCOBERTOBRANCO-20 | Herdou o mesmo NCM errado (8409.99.79). | Corrigir o NCM (mesmo da peça avulsa).
3 | 🔴 | Omie | Estoque | Mini Brownie Doce de Leite Quadrado (peça) | PRD00931 | Saldo NEGATIVO no Omie (−10). Erro de contagem. | Fazer a contagem real e ajustar o saldo.
4 | 🔴 | Omie | Estoque | Brigadeiro de Pistache (peça) | PRD00668 | Saldo NEGATIVO no Omie (−15). | Fazer a contagem real e ajustar o saldo.
5 | 🟡 | Omie | Custo | Mini Brownie DL Quadrado (peça) | PRD00931 | Sem custo cadastrado (valor 0) — não deu p/ lançar estoque. | Cadastrar o custo unitário real (R$).
6 | 🟡 | Omie | Custo | Morango Coberto Branco (peça) | PRD00879 | Sem custo cadastrado (valor 0). | Cadastrar o custo unitário real (R$).
7 | 🟡 | Omie | Custo | Torta Retangular de Bacalhau 1,3kg | PRD00926 | Sem custo cadastrado (valor 0). | Cadastrar o custo unitário real (R$).
8 | 🟡 | Omie | Custo | Double Brownie 1,1kg | PRD00925 | Sem custo cadastrado (valor 0). | Cadastrar o custo unitário real (R$).
9 | 🟡 | Omie | Custo | Torta Retangular de Fumeiro c/ Banana 1,3kg | PRD00907 | Sem custo cadastrado (valor 0). | Cadastrar o custo unitário real (R$).
10 | 🟡 | Omie | Criar produto | Torta Chiffon de Nozes — 15cm e 20cm | (não existe) | Não existe no Omie; hoje vende só pelo Shopify. | Definir o código (padrão de vocês) + NCM e criar no Omie — ou nos passar esses dados que a Trívia cria.
11 | 🟡 | Decisão | Classificar | Bolo 15cm / 20cm (embalagem especial) | (não existe) | No Omie o que existe é 'embalagem', não o bolo em si. | É produto de venda ou é embalagem? Se for produto, definir código + NCM p/ criar.
12 | 🟡 | Omie | Trufas sortidas | Trufa de Chocolate 4un (50%, 70%, Branco) | tc-1 a tc-6 (inventados) | SKUs atuais são inventados; os candidatos no Omie são VEGANOS, mas o produto tem LEITE. | Confirmar se existem no Omie e qual o código de cada sabor.
13 | 🟡 | Omie | Trufas sortidas | Trufas 20un (caixa sortida) | (por sabor) | Caixa sortida — cada sabor é um código diferente no Omie. | Confirmar o código do Omie de cada sabor da caixa.
14 | 🔴 | Confirmar | Casamento | Quiche 4 Queijos com Damascos 1,9kg | PRD00614 ? | Omie tem 'QUICHE 4 QUEIJOS G', mas não menciona 'damascos'. | Confirmar se é o mesmo produto (PRD00614) ou dar o código certo.
15 | 🔴 | Confirmar | Casamento | Torta de Frango Orgânico Redonda 1,8kg | PRD00080 ? | Omie 'TORTA FRANGO G' não diz orgânico/redonda; as versões 'orgânico' são MINI. | Confirmar o código certo dessa torta grande.
16 | 🔴 | Confirmar | Casamento | Torta de Baunilha c/ Frutas Vermelhas 15cm / 20cm | PRD00630 / PRD00567 ? | No Omie estão cadastradas como BOLO (não torta). | Confirmar se é o mesmo produto (bolo = torta) e o código de cada tamanho.
17 | 🔴 | Confirmar | Casamento | Torta de Baunilha FV — versão 'Natalina' | (mesmo da regular?) | Está dividindo o mesmo código da versão regular. | Tem código próprio no Omie ou usa o mesmo da regular?
18 | 🟡 | Confirmar | Classificar | Caixa de trufas sortidas branca no acrílico 20x20cm | PRD00935 ? | Match com 'CAIXA PRESENTE DE TRUFAS'. | É produto de venda (confirmar código) ou é só embalagem?